第三届“海安慈善日”活动任务分解一览表

海安慈善日活动组委会

| 序号 | 责任单位 | 任务 | 要求 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县委办 县政府办 | 负责“海安慈善日”活动的组织指导协调工作，负责相关文件的运转、主要活动的安排。 | 责任分工明确，协调 到位。 | 5月12日—— 5月18日 | 王群飞 丁兴育 |
| 2 | 县委宣传部 | 负责全县慈善日活动的宣传协调工作。 | 做好宣传组织协调工作，确保有影、有声、有文字，产生较大社会影响。 | 5月12日—— 5月18日 | 刘万春 |
| 3 | 县文广新局 | 负责电台、电视台对“慈善日活动”的宣传。 | 1、县领导电视讲话直播; 2、以流动字幕的形式在电视台频道上宣传; 3、对救助募捐选 择重点单位宣传; 4、在活动期间要保证每天一定量的宣传内容和时间。 | 5月9日—— 5月18日 | 陈 琳 |
| 4 | 县新闻中心 | 负责《海安日报》对慈善日活动的宣传。 | 采访报道慈善日活动，刊登负责人讲话及相关理论信息文章，组织公示捐款情况等。 | 5月9日—— 5月18日 | 刘万春 李传俊 |
| 5 | 城管局 | 负责电子商务荧屏对慈善日活动的宣传。 | 每个商务荧屏都要有慈善日内容，流动字幕。 | 5月9日—— 5月18日 | 袁加根 |
| 6 | 民政局 慈善会 | 负责慈善日活动的具体安排，组织好重点救助服务活动。 | 组织严密、活动有序。组织安排好一日捐及救助服务活动。 | 5月12日—— 5月18日 | 周小平 章万凤 |
| 7 | 县级机关党工委 | 负责党政机关“慈善一日捐”的善款募集，负责党政机关慈善日活动的组织安排。 | 善款募集及时到位并公示，组织机关慈善日活动并报道。 | 5月12日—— 5月18日 | 吴忠林 |
| 8 | 教育局 | 负责教育系统“慈善一日捐”的善款募集，负责中小学师生“做一件善事、献一份爱心”慈善进校园活动的组织工作。 | 善款募集按要求到位，组织开展中小学师生慈善日活动，方案报组委会。 | 5月12日—— 5月18日 | 汪 宁 |

第三届“海安慈善日”活动任务分解一览表

海安慈善日活动组委会

| 序号 | 单位 | 任务 | 要求 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 卫计委 | 负责卫生系统慈善一日捐的善款募集，负责慈善日活动“医疗义诊”的组织工作。组织安排好慈善文艺晚会。 | 善款募集按要求到位，“医疗义诊”形成方案报组委会。慈善日期间，每个医院都要有义诊组到社区（村）或敬老院开展活动。 | 5月12日—— 5月18日 | 吴志梅 |
| 10 | 地税局 | 负责企业慈善一日捐协议的对接履行。 | 精心组织，按协议履行，保证善款到位。 | 5月——8月 | 何瑜燊 |
| 11 | 金融办 人民银行 | 负责金融业系统慈善一日捐善款的募集工作，负责各银行慈善日活动的组织安排。 | 善款募集按要求到位，根据金融系统特点组织慈善日活动。 | 5月12日—— 5月18日 | 仲伟平 丛 勇 |
| 12 | 保险协会 | 负责保险系统慈善一日捐善款募集，负责保险系统慈善日活动的组织安排。 | 善款募集足额到位，结合保险系统特点组织慈善日活动。 | 5月12日—— 5月18日 | 罗 骏 |
| 13 | 总工会 团县委 妇 联 残 联 | 负责本系统“海安慈善日”的宣传及活动的组织。 | 精心组织本系统慈善日活动。 | 5月12日—— 5月18日 | 周于红 秦广荣 李广珍 徐 斌 |
| 14 | 商务局 | 组织商场、宾馆、车站等窗口单位开展“海安慈善日”活动。 | 活动要形成氛围，引导消费者到“慈善募捐箱” 自觉捐赠。 | 5月12日—— 5月18日 | 冯永进 |
| 15 | 义工联 志愿者大队 | 负责民间组织慈善日活动安排。 | 在慈善日活动期间组织一次义工服务活动和志愿者活动。 | 5月12日 | 周 丽 吴志元 |
| 16 | 各区镇 | 负责各区镇村(居)慈善工作站建设，慈善日活动的组织安排，负责各区镇慈善一日捐善款募集。 | 完成村（居）慈善工作站建设试点，有条件逐步推开，活动形成声势，有特色，善款募集按要求到位。各区镇组织一场慈善日文艺晚会。 | 5月12日—— 5月18日 | 各区镇长 |

备注：1、组委会下设宣传组，刘万春任组长; 善款募集督查组，丁兴育任组长;救助服务组，章万凤任组长。2、慈善日活动的相关计划和总结报组委会办公室（电话：88869118，联系人：张树林、仲建华）。3、“一日捐”善款统一解交县慈善会帐户（电话：88869109，联系人：储萍）。